VIẾT USER STORY, ACCEPTANCE CRITERIA VÀ THEO DÕI TRÊN TRELLO

Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story R5

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để chủ động quản lý giá dịch vụ của phòng khám.

Giải thích vai trò

Chọn quản lý phòng khám thay vì admin RikkeiCare vì người có nhu cầu trực tiếp cập nhật giá là quản lý của phòng khám.

Admin RikkeiCare chỉ đang cập nhật giá hộ qua email, nên đây là vấn đề cần giải quyết bằng chức năng mới. Cho quản lý phòng khám thực hiện trực tiếp sẽ giảm việc trao đổi qua email và giúp thông tin giá được cập nhật nhanh hơn.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 Acceptance Criteria

AC 1 – Cập nhật thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống cập nhật giá mới thành công và hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công".

AC 2 – Cập nhật thất bại

Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không cập nhật giá và hiển thị thông báo "Vui lòng nhập giá".

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng để đưa vào Ready for Sprint.

Lý do:

R5 hiện đã có:

- User Story đủ 3 vế.

- Acceptance Criteria.

Nhưng chưa có đủ 2 điều kiện còn lại:

- Chưa được ước lượng.

- Chưa xác nhận đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

Vì vậy, cần ước lượng R5 và xác nhận phạm vi công việc trước khi kéo sang Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Thông tin thẻ

Tên thẻ:

R5 - Quản lý phòng khám tự cập nhật giá gói khám

Label: Xanh dương – Feature

Người phụ trách: Developer phụ trách module quản lý phòng khám.

Estimate: 3 Point

Checklist

- Thiết kế giao diện cập nhật giá.

- Xử lý chức năng lưu giá mới.

- Kiểm tra Acceptance Criteria.

Hạn hoàn thành

Ngày 10 của Sprint.

Vị trí trong cột

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, đặt thẻ ở trên cùng của cột Sprint Backlog.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

Sprint có:

- Tổng cộng: 30 point.

- Thời gian: 10 ngày.

- Đường lý tưởng giảm 3 point/ngày.

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Sau 6 ngày, đường lý tưởng còn:

30 - (6 × 3) = 12 point

Thực tế còn:

20 point

So sánh:

20 - 12 = 8 point

→ Nhóm chậm hơn đường lý tưởng 8 point.

b) Có nên trừ 3 point khi R5 "xong 80%" không?

Không nên.

Burndown chỉ nên giảm point khi User Story được xem là Done, tức là đã hoàn thành và đáp ứng đầy đủ Acceptance Criteria.

R5 mới hoàn thành 80% nên chưa được tính là Done và chưa được trừ 3 point.

Khi R5 hoàn thành 100%, được Review/QA và đạt Acceptance Criteria thì mới trừ 3 point khỏi biểu đồ.

Kết luận

R5 được viết lại thành User Story rõ ràng với vai trò là quản lý phòng khám. Hai Acceptance Criteria giúp Tester biết cách kiểm tra trường hợp thành công và thất bại.

Trước khi đưa R5 vào Ready for Sprint, nhóm cần ước lượng và xác nhận Story đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint. Khi thực hiện Sprint, R5 chỉ được tính là hoàn thành khi đạt đầy đủ Acceptance Criteria và chuyển sang Done.